## 三块功能
模块 | 编号 | 任务 | 干什么 | 产出 | 人天
一 · OpenEvolve 程序演进 | A1 | 定义程序演进目标 | 用户给三样东西：一个初始脚本、一个能自动打分的评测器、一个要优化的指标。系统反复改写脚本让指标变高。产物是脚本本身，落成项目产物，不落 skill —— 这条链路改进的是用户的科研结果，不是 Agent。 | program 目标类型 + 2 个样例问题 | 3
| A2 | 候选程序沙箱执行 | 模型写出来的程序要在隔离环境里跑。直接用 AgentDescent 自带的沙箱（已有 AST 门、清环境、去网络、CPU/内存限制），不自己造。要实测确认：沙箱后端缺失时是报错而不是裸跑。 | 评测接缝 + 沙箱探针 | 5
| A3 | 接上 OpenEvolve 预设 | OpenEvolve 已经是 AgentDescent 里的一个算法端口（岛屿 MAP-Elites），不用装外部包、不用写第二个引擎。配置里写死两条否则搜索直接停摆：max_tokens ≥ 32000（整文件重写）、thinking 必须关（否则 96% token 花在推理上）。 | 预设 + 配置校验 | 6
| A4 | 结果呈现 | 指标是一组数不是一个数，要能选主指标、看 Pareto 前沿。程序从几百字符长成几千字符的过程要能 diff 看见，否则用户不知道它到底改出了什么。 | 岛屿视图 + 程序 diff | 4
二 · 离线轨迹分析写 skill | B1 | 便签 | 用户说一句「以后先做 BH 校正再报显著性」就记下来，下次会话自动带上。不用等演进、不用攒样本，装上第一天就有效果。注入时不能有任何额外模型调用。 | 便签捕获 + 检索注入 | 5
| B2 | 会话沉淀 | 会话结束后自动存下四样：题面、输入文件快照、用户当初收到并认可的那次产出（这就是基线）、用户的反馈信号。有基线就不需要标准答案 —— 后面直接拿新旧两版做成对比较。 | Episode 池 | 8
| B3 | 轨迹蒸馏 | 完整轨迹太长喂不进模型，压成「调了哪些工具、哪一步跑偏、错在哪」的结构化摘要。要打版本号，不同版本蒸馏的摘要混用会让演进学到假东西。 | 蒸馏 worker | 6
| B4 | 失败模式聚类 | 按「犯了同一类错」聚类，不按「做同一件事」聚类。用户的科研任务几乎不重复，按任务分永远攒不够样本；按错误类型分则题面各异、口径共享，攒够 8 个就能演进。 | 题族 | 6
| B5 | 演进出 skill 改动 | 拿这批 episode 跑演进，产出 skill 改动提案，附证据卡（哪几道题从多少分到多少分）交用户批准。没通过验证的经验明确告诉用户「这条叮嘱其实没用」。 | 提案 + 审批 | 6
三 · 用户给数据集优化 skill | C1 | 导入 | 四种形态：① 原始数据 + 我当初认可的报告（最常见，课题组归档里都有）② 一批输入 + 一份验收 checklist ③ prompt + 标准答案的 CSV/JSONL ④ HuggingFace 数据集名。自动列映射 + 前 3 题试评预览，别让用户跑完才发现映射错了。 | 导入向导 | 10
| C2 | 评分 | 形态 ① 的已认可报告直接当基线做成对比较（新版比旧版好还是差），零标注成本 —— 这是最省事也最贴合真实标准的一条。形态 ② 按 checklist 逐条打分，③ 用现成的精确匹配/数值容差。 | 评分口径 | 8
| C3 | 演进 | 和模块二汇合到同一条演进链路，跑出 skill 改动。这条路装上当天就能跑通，是唯一能立刻自测整条链路的办法 —— 不然功能写完了却没数据可跑。 | 演进绑定 | 5
| C4 | 护栏 | 导入数据学到的东西，必须在真实会话上验证不回归才能转正；没有真实会话就停在试用版。给一个手动逃生门，但要用户显式点，并永久标注「未经真实回归验证」。 | 转正闸门 | 3
|  | 模块合计 | 一 · OpenEvolve 程序演进 |  | 18
|  |  | 二 · 离线轨迹分析写 skill |  | 31
|  |  | 三 · 用户给数据集优化 skill |  | 26
|  |  | 合计 |  | 75
人天为粗估，不含联调与返工。三块相互独立，可分给三个人并行做。
建议顺序：模块三先做（当天能跑通整条链路，是自测的唯一手段）→ 模块二（要等真实会话积累）→ 模块一（最独立，最后做）。
但模块二的 B1 便签例外，最先做：它最便宜、第一天就有用户价值，而且是 B4 聚类的输入。

## 对框架的诉求
类别 | 编号 | 诉求 | 为什么必须有 | 谁依赖它
skill 版本管理 | F1 | 不可变版本 + 时间线 + 回滚 | 每次演进产出一个新版本，用户要能看到这个 skill 改过几次、每次改了什么、为什么改（附证据）。改坏了一键退回上一版。没有这个，用户不敢让系统碰自己的 skill。 | 三块全部
| F2 | 试用版 / 正式版双通道 | 新版本先进试用通道，影子跑 K 次无回归才转正。不能让一个刚学到、还没验证的改动直接影响所有会话。 | B5 · C4
| F3 | 演进期间不碰正式 skills 目录 | 候选版本全部待在临时区，用户的技能库在整个演进过程中零污染。演进失败也不留痕迹。这是让用户敢开自演进开关的前提。 | B5 · C3
| F4 | 内置技能产出用户侧 fork | 内置技能在仓库里，演进不能改仓库文件。产出要写到用户数据目录，并覆盖同名内置件。这样内置技能也能演进，但仓库保持干净。 | B5 · C3
skills 自动匹配加载 | F5 | ★ 候选 skill 的临时生效 | 演进的本质是拿候选版本跑一遍真实任务，看它是不是比旧版好。所以必须支持：这一次运行用候选 skill 顶掉同名正式版，跑完即弃。没有这个能力，演进根本无法验证候选好不好 —— 这是整个自演进的硬前提。实现方式见 F11（CLI 从工作目录加载 skill），比在代码里做覆盖简单得多。 | 三块全部（硬前提）
| F6 | 按题目自动匹配并加载 skill | 一次会话该加载哪几个 skill 要能自动判断。演进改的是 skill 内容，如果匹配加载不准，skill 改得再好也用不上 —— 演进的收益会被加载环节吃掉。 | 三块全部
| F7 | 记录本次加载了哪些 skill | 一次结果不好，要能归因到具体是哪个 skill 没写好。没有这个记录就没法给失败打标，也就没法聚类成题族。 | B4 · B5
| F8 | 便签的零成本注入 | 未经验证的经验（便签）要能在拼 system prompt 时注入，且不能带来任何额外模型调用。用户在等结果的路径上一次调用都不能多加。 | B1
CLI 调用 | F9 | 非交互单次调用：stdin 进，stdout 出 | AgentDescent 用 cli_agent(["science-agent", "--flags"]) 包装任意命令行 agent：prompt 从 stdin 喂进去，最终答案从 stdout 读回来。这是它驱动 rollout 的标准方式，比自己搭 HTTP 回调简单得多，也是 evolve_skill_dir 的默认玩法。 | 三块全部
| F10 | 在指定工作目录下运行 | 每次 rollout，AgentDescent 会把候选 skill 目录 + 这道题的输入文件一起铺到一个临时工作区（/tmp/agentdescent-ws-xxxx/），再让 agent 在这个目录里干活（agent.in_workspace(dir)）。CLI 必须能接受 cwd 或 --workspace 并在里面读写文件。 | 三块全部
| F11 | ★ 优先从工作目录加载 skill | 这是 F5 的落地方式，也是整件事能不能跑起来的关键一条：CLI 要优先用工作区里的 skill，而不是全局 skills/ 目录。这样 AgentDescent 铺进去的候选版本自动生效，代码里完全不需要做临时覆盖的特殊逻辑。 | 三块全部（硬前提）
| F12 | 非交互权限模式 | rollout 跑在无人值守的后台，没人点批准。对应 claude_code(extra_args=["--permission-mode","acceptEdits"]) 那种开关，ScienceAgent CLI 也要有一个「预设允许清单 + 其余一律拒绝」的模式，不能卡在等确认。 | A2 · B5 · C3
| F13 | stdout 干净 + 超时 + 可读的失败原因 | stdout 只能有最终答案，日志和进度全走 stderr —— 否则打分打的是日志不是答案，整条演进链路的信号就毁了。必须支持超时（一个挂住的 agent 会拖垮它所在的整轮）。失败时 stderr 要有人能看懂的原因，AgentDescent 会把 stderr 包进 AgentError 抛出来。 | 三块全部
| F14 | 用量输出 + 装到 PATH | 可选的 --json 输出 token 数与耗时，用于成本记账和预算闸。二进制要装在 PATH 上，AgentDescent 靠 PATH 找它。 | 三块全部
这 14 条是三块功能的公共地基，必须先于三块动工，否则三块都要返工。
F5 + F11 是唯一「没有它整件事做不成」的一对：演进 = 用候选 skill 跑一遍真实任务再打分，跑不了候选就无从比较。建议第一个做。
CLI 这一组（F9~F14）是 AgentDescent 驱动 rollout 的首选方式 —— 它自带 cli_agent() 包装器，把 ScienceAgent 做成合规的命令行 agent 后，evolve_skill_dir() 一行就能接上，不用自己搭回调服务。